## 工数見積
工数見積もり |  |  |  |  | SpreadHub
案件名 | 既存Webサイトの更新（架空例）
見積版 | 初回見積 2026/10/12
見積合計（時間） | 31 |  | 合計はE13:E24
1人日あたり（時間） | 8 |  | 黄色のセルを入力
工数（人日） | 3.875 |  | 人日は作業量の単位
未確認の明細行数 | 0 |  | 空欄＝未定／0＝対象外
作業 | 数量 | 単位 | 1単位の時間（h） | 工数（h） | 見積もりの根拠・範囲
支給物の確認 | 1 | 件 | 1.5 | 1.5 | 支給された原稿と画像を一覧と照合する
更新内容の整理 | 1 | 件 | 2 | 2 | 更新対象8ページと差し替え位置を確認する
テキストの差し替え | 8 | ページ | 0.75 | 6 | 支給済み原稿を既存レイアウトへ反映する
画像の差し替え | 12 | 点 | 0.25 | 3 | 支給済み12点をサイズ調整して差し替える
リンクの確認 | 8 | ページ | 0.25 | 2 | 更新した8ページのリンクを確認する
表示の確認 | 8 | ページ | 0.5 | 4 | PCとスマホで各ページの表示を確認する
納品前レビュー | 1 | 回 | 2 | 2 | 依頼内容とテスト画面を別の視点で照合する
顧客指摘の修正 | 2 | 回 | 2 | 4 | 取りまとめた指摘を2回まで反映する
打合せ | 2 | 回 | 1 | 2 | 着手時と確認時の各1時間を含める
進行管理 | 1 | 件 | 2 | 2 | 連絡・依頼整理・進捗確認をまとめて見積もる
公開と公開後確認 | 1 | 回 | 1.5 | 1.5 | 承認済みデータを公開し、表示を確認する
予備：画像の再支給 | 1 | 回 | 1 | 1 | 画像4点の再調整を1回想定。4点×0.25時間
この見積もりに含む範囲
支給物 | 確定原稿8ページ分・画像12点を着手前に受領する
対象範囲 | 既存ページの差し替え。新規レイアウト・機能追加は別見積もり
修正の範囲 | 指摘を取りまとめて2回。新たな仕様追加は別途相談する
予備の理由 | 画像4点の再支給を1回想定。顧客修正2回とは重複させない
作業条件 | 既存CMSへアクセスできる。確認待ち時間は工数に含めない
使い方
1. 案件名・見積版と29〜33行目の前提を自分の案件へ置き換える。
2. 13〜24行目へ作業・数量・単位・1単位の時間・根拠を入力する。
3. B7の合計とB10の未確認行数を確認する。数式のセルは残す。
30分は0.5時間。空欄は未定。0は作業がないと確認できた場合に使う。
12作業用。行を追加する場合はE列の式・B7の範囲と件数・B10の件数を更新する。
見積時のコピーを保管し、着手後の実績と照合する。数値は架空の説明用で標準工数ではない。
SpreadHub https://spreadhub.stores.jp/