## WBS
WBS｜5ページのWeb制作
架空の作例。黄色へ入力、薄緑は計算。工数は作業行の入力済み時間だけを集計します。
入力済工数（h） |  |  |  |  | 42 | 作業数 |  | 10
WBS番号 | 区分 | 作業名 | 完了条件 | 担当 | 予定工数(h) | 開始日 | 終了日 | 入力の確認
1 | まとめ | 原稿準備 |  |  | 12 |  |  | まとめ行
1.1 | 作業 | 掲載情報を確認 | 5ページの掲載項目を依頼者と確認 | 担当A | 4 | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 入力済
1.2 | 作業 | トップ原稿を作成 | トップの原稿について承認を得る | 担当A | 4 | 2026-10-20T00:00:00.000Z | 2026-10-20T00:00:00.000Z | 入力済
1.3 | 作業 | 下層原稿を作成 | 下層4ページの原稿について承認を得る | 担当A | 4 | 2026-10-21T00:00:00.000Z | 2026-10-21T00:00:00.000Z | 入力済
2 | まとめ | デザイン |  |  | 10 |  |  | まとめ行
2.1 | 作業 | トップをデザイン | トップのデザインについて承認を得る | 担当B | 6 | 2026-10-22T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 入力済
2.2 | 作業 | 下層をデザイン | 下層4ページのデザインについて承認を得る | 担当B | 4 | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 入力済
3 | まとめ | 実装 |  |  | 14 |  |  | まとめ行
3.1 | 作業 | トップを実装 | 原稿とデザインをテスト環境で確認 | 担当A | 8 | 2026-10-26T00:00:00.000Z | 2026-10-27T00:00:00.000Z | 入力済
3.2 | 作業 | 下層を実装 | 下層4ページをテスト環境で確認 | 担当A | 6 | 2026-10-28T00:00:00.000Z | 2026-10-29T00:00:00.000Z | 入力済
4 | まとめ | 公開確認 |  |  | 6 |  |  | まとめ行
4.1 | 作業 | フォームをテスト | テスト送信の到着と完了表示を確認 | 担当A | 3 | 2026-10-29T00:00:00.000Z | 2026-10-29T00:00:00.000Z | 入力済
4.2 | 作業 | スマホ表示を確認 | 対象ページの表示とリンクを確認 | 担当B | 2 | 2026-10-30T00:00:00.000Z | 2026-10-30T00:00:00.000Z | 入力済
4.3 | 作業 | 公開後に確認 | 公開URLと問い合わせ先を依頼者へ連絡 | 担当A | 1 | 2026-10-30T00:00:00.000Z | 2026-10-30T00:00:00.000Z | 入力済

## 日程転記
日程表へ移す作業一覧
作業行だけを表示。空の行を飛ばし、コピー先では「値の貼り付け」を使ってください。
フェーズと進捗は、移す先の日程表で入力します。
WBS番号 | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日
1.1 | 掲載情報を確認 | 担当A | 2026-10-19 | 2026-10-19
1.2 | トップ原稿を作成 | 担当A | 2026-10-20 | 2026-10-20
1.3 | 下層原稿を作成 | 担当A | 2026-10-21 | 2026-10-21
2.1 | トップをデザイン | 担当B | 2026-10-22 | 2026-10-23
2.2 | 下層をデザイン | 担当B | 2026-10-23 | 2026-10-23
3.1 | トップを実装 | 担当A | 2026-10-26 | 2026-10-27
3.2 | 下層を実装 | 担当A | 2026-10-28 | 2026-10-29
4.1 | フォームをテスト | 担当A | 2026-10-29 | 2026-10-29
4.2 | スマホ表示を確認 | 担当B | 2026-10-30 | 2026-10-30
4.3 | 公開後に確認 | 担当A | 2026-10-30 | 2026-10-30
Formulas:
開始日 = IF('WBS'!$[タスク]="作業",IF(COUNT('WBS'!G8)=0,"",'WBS'!G8),"")
終了日 = IF('WBS'!$[タスク]="作業",IF(COUNT('WBS'!H8)=0,"",'WBS'!H8),"")